# Suministro de medicamentos en las principales instituciones del sector salud

## Analista de Datos: Edgar Muñoz Sánchez

## Fecha: 2 de mayo de 2026.

## Cliente: Subsecretaría de Integración Sectorial y Coordinación de Servicios de Atención Médica, Secretaría de Salud

## Propósito:

El propósito de este proyecto es analizar la estrategia operativa y financiera de la cadena de suministro de medicamentos de la Secretaría de Salud para optimizar la gestión de insumos médicos. En el periodo de Mayo-2025 a Febrero-2026, el proyecto comparará el volumen de piezas entregadas entre los modelos de compra Consolidada y No Consolidada. Se analizará la distribución de solicitudes en la demanda mensual y semanal por institución. Se clasificarán las adjudicaciones en rangos de sobreprecio (0-25, 25-50, 50-75, 75-100) para priorizar posibles renegociaciones de contratos en medicamentos que presenten mayores desviaciones con respecto al precio mínimo. Se analizará el flujo de suministro en el periodo 01-Ene a 24-Abr de 2026 comparando la diversidad de claves únicas por entidad y el destino final de las piezas, contrastando el flujo hacia almacenes frente a la entrega directa en unidades médicas.

## Alcance / Principales actividades del proyecto:

| Actividad | Descripción |
| --- | --- |
| Colección de datos | Extraer datos sobre las órdenes de suministro y adjudicaciones de medicamentos desde los portales oficiales de Entrega de Medicamentos y Monitoreo de Compra de la Secretaría de Salud. También implica obtener datos demográficos y geográficos de INEGI. |
| Análisis de Suministro | Procesar la información del periodo mayo 2025 - febrero 2026 para comparar la eficiencia entre procedimientos consolidados y no consolidados. Se debe desglosar el volumen de piezas de forma mensual y semanal por institución. |
| Optimización financiera | Analizar datos de compra consolidada para detectar medicamentos con precios unitarios elevados. Calcular el margen porcentual de ahorro comparando el precio actual contra el precio más bajo registrado. |
| Diagnóstico de Distribución | Evaluar la logística hacia almacenes y unidades médicas a partir de 2026. Identificar geográficamente la diversidad de claves enviadas y priorizar entidades basándose en su volumen poblacional. |
| Reporte final | Entregar una presentación clara y estructurada con visualizaciones e interpretación de resultados a la Subsecretaría de Integración Sectorial. Debe incluir al menos un hallazgo estratégico para la toma de decisiones. |

## Este Proyecto no incluye:

- Cualquier gestión operativa, física o administrativa de la compra, adquisición o entrega real de los medicamentos mencionados en las bases de datos.

- Implementar soluciones tecnológicas, sistemas de software de inventarios o cambios en la logística de los almacenes y unidades médicas descritas.

- Datos históricos fuera de los periodos de tiempo estrictamente señalados, específicamente cualquier análisis previo a mayo de 2025 o el uso de proyecciones que no correspondan al horizonte de 2026.

- Cualquier responsabilidad legal o auditoría formal sobre los procesos de licitación de las instituciones, limitándose el proyecto únicamente al análisis estadístico de la información pública disponible.

- Datos de instituciones privadas o proveedores externos que no formen parte del ecosistema de datos públicos de la Secretaría de Salud.

## Cronograma

| Hito | Fecha esperada de completado | Detalles |
| --- | --- | --- |
| Exploración de datos | 2 de mayo de 2026 | Exploración de datos en la Plataforma de monitoreo de medicamentos de la Secretaría de Salud donde se consulta y sigue el proceso de abastecimiento de medicamentos e insumos médicos en las unidades de salud, desde que se realizan las solicitudes hasta que llegan a su destino. |
| Depuración de datos | 4 de mayo de 2026 | Limpieza, organización, filtración de los datos. Descarga de bases de datos de suministro y monitoreo. Limpieza de valores nulos y estandarización de nombres de instituciones y entidades federativas. |
| Procesamiento Analítico | 7 de mayo de 2026 | Determinación de márgenes de ahorro por unidad. Cruce de datos con el censo poblacional del INEGI. |
| Construcción de las Visualizaciones | 10 de mayo de 2026 | Gráfico de barras agrupadas para el comparativo de piezas entregadas en procedimientos consolidados vs no consolidados. Gráfico de áreas apiladas o líneas: para mostrar la evolución mensual y semanal de piezas solicitadas por institución, permitiendo ver tendencias temporales. Gráfico de dispersión para identificar los casos de medicamentos con mayor margen de ahorro (precio actual vs precio mínimo) Mapa de calor por entidad: para visualizar la diversidad de claves únicas y volumen de piezas geográficamente, integrando la capa de población del INEGI. Gráfico de barras apiladas para comparar el destino de las piezas (unidades médicas vs almacenes) |
| Interpretación y Hallazgos | 12 de mayo de 2026 | Redacción de la narrativa del análisis e identificación del hallazgo estratégico que aporte valor a la toma de decisiones |
| Finalización y Entrega de Reporte | 14 de mayo de 2026 | Revisión de estilo, formato de la presentación y aseguramiento de la lógica de los resultados. Entrega Final. |

Dado el volumen de datos (órdenes de suministro de mayo 2025 a febrero 2026), se procesarán los datos en R para asegurar la replicabilidad, y se utilizará Tableau para la generación de los mapas y el dashboard. La presentación solicitada será entregada en Power Point.

## *Fecha esperada de completado del proyecto:

Miércoles 14 de mayo de 2026.